### Районная целевая межведомственная программа

### «Духовно-нравственное воспитание детей, учащихся и молодежи  Чулымского района Новосибирской области на 2011-2015 годы»

### (утверждена на 2 сессии  районного совета депутатов

### 17 декабря 2010 года)

### 1. ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Духовно-нравственное воспитание детей, учащихся и молодежи Чулымского района Новосибирской области на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер нормативного акта о разработке Программы | Постановление главы администрации района от 15.11.2010 г. № 966 «О разработке районной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание детей, учащихся и молодежи Чулымского района Новосибирской области на 2011-2015 годы» |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Чулымского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | Отдел образования, отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорта, отдел социальной защиты населения, районный отдел внутренних дел, центр занятости населения, комиссия по делам несовершеннолетних. |
| Руководитель Программы | Начальник отдела образования администрации района Чистова Т.И. |
| Разработчик Программы | Рабочая группа |
| Цель Программы Задачи Программы Важнейшие целевые показатели | Создание на территории Чулымского района гуманистически ориентированной, научно-прогнозируемой в своем развитии системы духовно-нравственного воспитания. Обеспечение необходимых научно-методических, организационных, кадровых, информационных и других условий для развития воспитательных систем по формированию духовной личности в образовательных учреждениях района; упорядочение их деятельности, содействующей развитию социальной, духовной и культурной компетентности личности, ее самоопределению в социуме, формированию человека – гражданина – семьянина – родителя – специалиста-профессионала. - повышение социального статуса духовно-нравственного воспитания в системе образования; - выработка организационно-управленческой модели совершенствования духовно-нравственной воспитательной работы; - создание на территории Чулымского района единого воспитательного пространства, прежде всего путем выявления, систематизации и распространения эффективного воспитательного опыта; - создание механизма интенсивного взаимодействия различных организационно-управленческих структур для своевременного решения актуальных задач духовно-нравственного становления детей и молодежи; - создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - развитие новых технологий и форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - защита прав и законных интересов несовершеннолетних. Важнейшими целевыми показателями будут: - снижение агрессивности поведения детей, учащихся и молодежи; -профилактика криминализации подростково - юношеской среды; - рост социального оптимизма подрастающего поколения. |
| Сроки реализации Программы. Исполнители основных мероприятий | 2011 – 2015 годы Исполнителями основных мероприятий Программы являются: Отдел образования администрации района, образовательные учреждения района, отдел культуры администрации района, отдел по делам молодежи и спорта, учреждения дополнительного образования, спортивный комплекс «Радуга», КДН и ЗП, общественные организации, ОВД по Чулымскому району, МУЗ «Чулымская ЦРБ», МБУ НСО «КЦСОН Чулымского района». |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам) | Финансирование затрат на реализацию мероприятий Программы (в тысячах рублей) будет осуществляться за счет следующих источников: Местный бюджет –830 тыс. руб.на проведение мероприятий для реализации данной программы Суммарные затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 830 тысяч рублей. В том числе по годам: 2011 год – 150 тысяч рублей 2012 год – 160 тысяч рублей 2013 год – 170 тысяч рублей 2014 год - 170 тысяч рублей 2015 год - 180 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Формирование инициативной, способной творчески мыслить молодежи, ориентированной на выбор профессиональной и личностной карьеры; - Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; - Уменьшение количества правонарушений и преступлений среди подростков путем вовлечения их в различного рода деятельность: участие в конкурсах, проектах, олимпиадах , смотрах, слетах и др. - Подготовка методических материалов, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта по воспитанию духовной личности. |
| Сумма финансовых затрат на разработку проекта Программы и источники их финансирования | Не требуется |

2. Общие положения

2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы:

Объектом программы являются дети, учащиеся и молодежь Чулымского района Новосибирской области.

Предметом регулирования программы является духовно-нравственное воспитание детей, обучающихся  и  молодежи в рамках единого образовательного пространства области.

Сфера действия Программы социальная.

Программа распространяется на все субъекты воспитательного процесса, принимающих участие в формировании  духовно-нравственных основ личности ребенка, школьника и молодого человека.

2.2. Понятия и термины, используемые в Программе:

Духовно-нравственное воспитание детей,  обучающихся и молодежи Чулымского района  в рамках настоящей Программы рассматривается как вид организационно-управленческой деятельности, ставящей своей приоритетной целью последовательное осуществление системно скоординированных мер, действий и мероприятий различных ведомств, учреждений и организаций, направленных на создание единого воспитательного пространства, где активно воспроизводятся и в доступной мере усваиваются молодым поколением общечеловеческие духовно-нравственные ценности и идеалы;

Программа нравственного воспитания детей, учащихся и молодежи – выстроенная на концептуальной основе система организационно-педагогических мер и действий реальных участников целостного воспитательного процесса, направленных на обретение детьми, учащимися и молодежью опыта нравственного поведения и мышления;

Система нравственного воспитания – совокупность организационно-педагогических мер и действий реальных участников воспитательного процесса, направленных на обретение детьми, учащимися и молодежью опыта нравственного поведения и мышления;

Единое воспитательное пространство района – педагогически организуемое пространство совместной деятельности детей и взрослых, обеспеченное единством целевых задач, включающих в свой состав приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям;

Духовно-нравственное воспитание личности – процесс непрерывного восхождения личности к высшим ценностям человеческого бытия;

Мониторинг нравственно-воспитательной работы – система оценки эффективности деятельности субъектов воспитательного процесса, обеспечивающая постоянную  коррекцию условий воспитания.

2.3. Нормативно - правовая база (обоснование разработки Программы).

- Закон Российской Федерации  «Об образовании»;

- Федеральный закон РФ от 10.04.2000 г. № 51-ФЗ  «Об утверждении федеральной программы развития образования».

-    Постановление Правительства РФ от 16.02.2001 г. № 122 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы»;

-     Распоряжение Правительства РФ  от 29.12.2001 г. №1756-р «Об одобрении Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года»;

-   Приказ Министерства образования РФ от 18.10.99 г. № 574 «Об утверждении «Программы развития воспитания в системе образования России»;

Закон Российской Федерации  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06. 1999 г. №120 ФЗ.

-   Распоряжение главы администрации Чулымского района  от     №     «О разработке проекта районной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание детей, учащихся и молодежи Чулымского района на 2011-2015 годы».

3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Духовно - нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни - важнейшая составляющая развития общества, государства. Определение конкретных целей и задач воспитания, моделирование воспитательного пространства в целях обеспечения самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; взаимодействие семьи, педагогических, трудовых коллективов и общественных организаций составляют основу  программных мероприятий.

В период социальных преобразований в современном российском обществе актуальность приобретает формирование ценностных мировоззренческих основ воспитания, нового воспитательного потенциала системы образования; обеспечение преемственности между поколениями россиян на основе общественного согласия в духе формирования культуры мира и терпимости.

Разработка и принятие Программы «Духовно-нравственное воспитание детей, учащихся и молодежи Чулымского района  на 2011-2015 годы» является важнейшим направлением реализации принципов образовательной политики района, решением приоритетной задачи воспитания патриотизма, гражданственности, здорового образа жизни, повышения нравственности подрастающего поколения. Программа ориентирована на повышение общественного статуса духовно-нравственных ценностей, обновление содержания и структуры воспитания на основе отечественных традиций и современного опыта

Программа определяет цели, задачи и направления совершенствования организации нравственного  воспитания в системе образования, а также первоочередные меры, связанные с развитием системы нравственного воспитания детей, учащихся и молодежи на основе согласования и своевременной координации организационно-управленческих решений и действий различных ведомств и организаций.

Динамические изменения в экономической и социо-культурной ситуации в Российской Федерации, в том числе и на территории Чулымского района, вызвали серьезные качественные перемены в структуре взаимоотношений различных социальных групп населения, в их ценностных ориентациях. Молодое поколение оказалось во власти стихийных рыночных отношений, которые оказывают неблагоприятное влияние на духовно-нравственное развитие общества.

Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей. Сформировались новые установки и ценности, появились непривычные критерии оценок тех или иных фактов, процессов, явлений. Это привело к изменению ценностных ориентаций молодежи, деформированию ранее существовавших убеждений и взглядов. Размытость понятий «долг», «честь», «духовность» вносит свой негативный вклад в морально-психологическое состояние воспитанников. Основными причинами, обусловившими появление данной проблемы, являются следующие:

-  прогрессирующая дезорганизация жизни российских семей вследствие социального расслоения общества, безработицы, разрушения сложившихся нравственно-этических норм и традиций семейного уклада, что привело к ослаблению воспитательной функции семьи и в том числе – самоустранению большей части родителей от духовно-нравственного воспитания своих детей;

-   увеличение масштабов   безнадзорности и беспризорности детей и подростков;

-  рост числа детей, не желающих учиться и  работать;

- наблюдается тенденция роста детской преступности, укрепление ее связей с организованной преступностью. Особую тревогу вызывает распространение среди детей, подростков и молодежи социально - обусловленных заболеваний;

- введение конституционного запрета на цензуру в средствах массовой информации резко расширило и преобразило информационное поле, в котором происходит воспитательный процесс. В условиях легкой доступности информации и материалов, распространяемых через прессу, телевидение, радио, интернет и др., на детей и молодежь обрушивается поток низкопробной продукции, пропагандирующей праздный образ жизни, насилие, преступность, проституцию, наркоманию;

- формирование новой религиозной ситуации: произошла переоценка роли религии в истории развития России.  Признается ее большое влияние на духовно-нравственное развитие человека;

- выведение молодежных и детских общественных объединений из единой системы воспитания в образовательных учреждениях привело к тому, что многочисленные молодежные и детские объединения, как правило, действуют за пределами учреждений образования, их социально-педагогический потенциал не востребован государством в полном объеме;

- идеи патриотизма, духовно-нравственного и гражданского воспитания не заняли должного места в новой системе идеологических отношений.

Формирование экологической культуры как элемента духовно-нравственного воспитания связано с необходимостью защиты окружающей природы от угрозы ее уничтожения. Эта сравнительно новая проблема остро встала в связи с тем, что человечество вплотную подошло к глобальному экологическому кризису из-за неразумного отношения к природе и ее ресурсам. Ведущей идеей воспитания экологической культуры молодежи выступает забота человека о природе, его стремление бережно относиться к растениям, животным, делать добро окружающим людям.

Поиск новых, эффективных методов непрерывного экологического образования, использование доступных возрасту природоохранных мероприятий и многое другое – требование сегодняшнего дня.

Одним из критериев воспитанности человека признается культура его поведения, этикет, совокупность норм общения. Культура поведения, общения как одна из важнейших сторон личности формируется и развивается в течение всей жизни человека: в семье, в детском саду, в школе, в процессе самовоспитания.

Чулымский район к настоящему времени накопил значительные ресурсы для выхода на качественно новый уровень своего развития в части создания эффективной системы воспитательной работы с детьми и молодежью. В частности, в  Чулымском районе  разработаны и воплощены в жизнь разнообразные  модели воспитательной работы в системе образования и культуры. Развивается система учреждений дополнительного образования, активно действуют и оказывают значительный вклад в формирование идеологии нравственно - эстетического и гражданско-патриотического воспитания детей, учащихся и молодежи общественные организации, в том числе  детские.

Решение подобной  задачи возможно  путем принятия и реализации районной целевой Программы «Духовно-нравственное воспитание детей, учащихся и молодежи Чулымского района на 2011 -2015 годы».

4. Основная цель и задачи Программы

Цель Программы – обеспечение необходимых научно-методических, организационных, кадровых, информационных и других условий для развития воспитательных систем по формированию духовной личности в образовательных учреждениях района,  упорядочение их деятельности, содействующей развитию социальной, духовной и культурной личности, ее самоопределению в социуме, формированию человека – гражданина – семьянина – родителя – специалиста-профессионала.

Задачи Программы:

-   укрепление и развитие воспитательных функций образовательных учреждений, расширение состава субъектов воспитания, координация их усилий, укрепление взаимодействия семьи и образовательных учреждений;

- развитие системы духовно-нравственного воспитания с учетом специфики историко-культурных ценностей, обычаев и традиций народов, проживающих на территории района и области;

- развитие традиций патриотического, нравственного, экологического и эстетического воспитания подрастающего поколения, создание условий для развития личности, повышения культуры; формирование принципов здорового образа жизни у детей и подростков;

- внедрение инновационных форм и направлений воспитательной работы;

- повышение роли психолого-педагогической службы в формировании школьных  коллективов и в индивидуальном развитии личности;

- осуществление финансовой поддержки воспитательной деятельности образовательных учреждений, совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного процесса;

-   развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного, гражданского воспитания;

-   оказание помощи семье в решении проблем в духовно-нравственном воспитании детей, развитие психолого-педагогического просвещения родителей; усиление роли семьи в воспитании детей;

-   повышение уровня работы со средствами массовой информации и печати по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и учащейся молодежи;

-   повышение профессионального уровня управления процессом воспитания; обеспечение взаимодействия системы образования со всеми социальными институтами.

-выявление причин и условий, способствующих совершению подростками правонарушений;

-своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально- опасном положении (ранняя профилактика);

-формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

-исследование, диагностика, определение приоритетных проблем в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- проведение мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения, ВИЧ-инфекций и ЗПП среди несовершеннолетних;

-улучшение взаимодействия между органами государственной власти, местного самоуправления и общественными формированиями по профилактике  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних.

5.  Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении  1 к Программе. Мероприятия Программы разработаны по следующим направлениям:

5.1. Направление «Повышение роли семейного воспитания»

Цель: осознание обучающимися семьи как важнейшей жизненной ценности.

Задачи:

1.Воспитание  культуры семейных отношений, позитивных семейных ценностей.

2.Повышение педагогической и психологической  компетенции родителей.

3. Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе образовательных учреждений.

Мероприятия данного направления Программы предусматривают реализацию мер по всемерному повышению роли семьи в духовно-нравственном становлении растущей личности; выявление  позитивного опыта духовно-нравственного воспитания; обобщение такого опыта, его систематизация и активизация форм распространения  в образовательно-воспитательном пространстве Чулымского района.

5.2. Направление «Формирование патриотического  и гражданского воспитания»

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции.

Задачи:

1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого человека.

2. Формировать культуру проявления гражданской позиции.

3. Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к государственным символам России.

Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по правовой тематике, праздник получения паспорта, дня Конституции, устный журнал, встречи с интересными людьми, акции, диспуты.

5.3.  Направление «Формирование досуговой культуры»

Мероприятия данного направления обеспечивают целенаправленное формирование у  детей, учащихся и молодежи опыта  социально значимого, личностно - созидающего проведения досуга, организации и самоорганизации свободного времени; распространение эффективных форм, методов и технологий реализации досугового потенциала молодежи.

5.4. Направление «Выявление и  поддержка одаренных детей,

талантливой молодежи в Чулымском районе»

Мероприятия данного направления Программы направлены на создание у условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, обеспечения их личностного, социального и профессионального самоопредления.   Формирование культуры межличностного общения, культуры речи, способности к самоорганизации, проектированию собственной деятельности. Воспитание у детей и молодежи   лидерских качеств, активной  социальной позиции, гражданственности, уважения к правам и свободам человека.

Выполнение мероприятий, предлагаемых в данном направлении Программы, позволит обеспечить стимулирование активной жизненной позиции детей и молодежи, формирование оптимистического отношения к жизни, способности работать сообща, в единой команде, активизацию желания формулировать общественно значимые инициативы, искать оптимальные формы и методы их воплощения в реальном  социо - культурном пространстве  Чулымского района и Новосибирской области.

5.5. Направление «Противодействие распространению в среде детей, подростков  пороков алкоголизма, наркомании, распущенности и насилия»

Мероприятия данного направления Программы направлены на формирование у подрастающего поколения  здорового образа  жизни, обеспечении занятости  детей как эффективного средства профилактики правонарушений, профилактики  социогенных заболеваний, алкоголизма, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних

  - Направление «Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних»

Мероприятия данного направления Программы направлены на защиту прав и интересов детей, профилактику жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, профилактику социального сиротства.

  - Направление «Предупреждение безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»

Мероприятия данного направления Программы направлены на профилактику безнадзорности, правонарушений, преступлений, повторных правонарушений, преступлений, организацию работы с несовершеннолетними осужденных к мерам наказания не связанных с лишением свободы, вернувшихся из ВТК, специальных образовательных учреждений закрытого типа.

6. Материально-техническое обеспечение Программы

Затраты на материально-техническое обеспечение Программы не предусмотрены.

6.1. Обеспечение Программы трудовыми ресурсами

В целях эффективной реализации Программы в 2011 - 2015 годах предусматривается организация  постоянно действующего районного научно - практического семинара для заместителей директоров по воспитательной работе, вожатых по организации досуговой деятельности, педагогов дополнительного образования,  классных руководителей «Духовно-нравственное воспитание обучающихся как основа здоровья нации», переподготовка педагогических работников по  внедрению  здоровьесберегающих технологий, серия семинаров, практикумов, тренингов  для работников образования, культуры, управления по делам молодежи,  по проблемам нравственного воспитания.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы на территории района позволит:

создать целостную систему нравственного воспитания детей, учащихся и молодежи на основе согласования и своевременной координации организационно-управленческих решений и действий различных ведомств и организаций;

осуществлять мониторинг состояния духовно-нравственного воспитания в учреждениях, организациях, детских и молодежных объединениях;

выработать организационно-управленческую модель совершенствования нравственно-воспитательной работы;
       развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят,  развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного образования, отрабатывать механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся;

создать единое воспитательное пространство;

выявить, систематизировать и распространить эффективный воспитательный опыт;

создать механизм интенсивного взаимодействия различных организационно-управленческих структур для своевременного решения актуальных задач духовно-нравственного становления детей, учащихся и молодежи,

снизить агрессивность поведения детей, учащихся и молодежи, уменьшить количество правонарушений и преступлений, совершаемых    несовершеннолетними;

своевременно осуществлять профилактику криминализации подростково-юношеской среды, обеспечить всем детям, учащимся и молодежи района возможность проведения организованного досуга.

8. Контроль за ходом реализации Программы

Государственным заказчиком Программы является администрация Чулымского района, исполнителем – отдел образования администрации района, который осуществляет текущую координацию деятельности структурных подразделений администрации района, своих территориальных органов и других участников Программы.

Отдел образования контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

Отдел образования ежегодно предоставляет руководителю Программы информацию о ходе исполнения Программы. Информация предоставляется в табличной форме с указанием выполнения и финансирования конкретных мероприятий Программы за отчетный период и нарастающим итогом с начала реализации Программы (финансирование мероприятий Программы указывается по всем источникам, включая внебюджетные источники).

Исполнители Программы ежегодно представляет отчет о выполнении мероприятий Программы и аналитическую записку о ходе ее реализации в администрацию района

Ежегодные итоги выполнения Программы подводятся на заседаниях  коллегий администрации района.

ПЛАН

Совместных мероприятий  по реализации районной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание детей, учащихся и молодежи Чулымского района Новосибирской области на 2011 -2015 годы»

5.1. Повышение роли семейного воспитания

| №п\п | Наименование мероприятий | Срок | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продолжить психолого-педагогическое просвещение родителей по духовно- нравственному воспитанию подростков. | постоянно | ОО, руководители ОУ, ЦРБ, МБОУ ММЦ, УДО |
| 2. | Внедрение в практику родительских лекториев. | ежемесячно | ОУ, РОВД, ПДН, КДН, отдел культуры |
| 3. | Проведение районных родительских конференций. | 1 раз в 2 года 2012, 2014гг. | ОО, ОУ, ОК |
| 4. | Создание клубов общения для детей и родителей, кружков под руководством родителей. | ежегодно | директора ОУ, районная библиотека |
| 5. | Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (экскурсии, походы, вечера, праздники, оборудование кабинетов). | ежегодно | Директора ОУ, учреждения дополнительного образования |
| 6. | Обобщение опыта взаимодействия ОУ с семьей, работы Советов школы, советов профилактики. Создание попечительских советов при ОУ. | ежегодно | МБОУ ММЦ, руководители ОУ. |
| 7. | Проведение круглого стола с участием общественности, родителей по теме: «Занятость подростков - путь к здоровому образу жизни». | октябрь 2011 год | ОО, ОК, отдел молодежи и спорта, КДН, ПДН |
| 8. | Проведение новогодних утренников, представлений, маскарадов с участием родителей. | ежегодно, декабрь | ОУ, ОК, молодежный центр |
| 9. | Выступление на родительских собраниях в ДОУ, школах, трудовых коллективах по предупреждению совершения правонарушений, об ответственности родителей за воспитание детей в семьях. | постоянно | ПДН, КДН, ОО |
| 10. | Выявление родителей, не исполняющих родительские обязанности, формирование единого персонифицированного банка данных. | весь период | Органы системы профилактики, УИИ |
| 11. | Проведение медико-социального патронажа неблагополучных семей, семей группы «социального риска». | весь период | Органы системы профилактики |
| 12. | Оказание семьям различных видов помощи: психолого-педагогической, социально-бытовой. | по мере необходимости | КЦСОН, ОО, органы здравоохранения, УИИ |
| 13. | Осуществление психолого-педагогического просвещения родителей (лектории, консультации, индивидуальная профилактическая работа, выступление в средствах массовой информации, сходах граждан, родительских собраниях и т.д. | весь период | Органы системы профилактики |
| 14. | Сотрудничество с Православной церковью, общественными организациями (районным женским советом, Советом ветеранов, общественных комиссий по профилактике безнадзорности несовершеннолетних). | в течение года | Органы системы профилактики |
| 15. | Работа школы для молодых родителей «Мамина школа». | в течение года | ОО, отдел здравоохранения. |
| 16. | Организация и работа Клуба молодой семьи «Нежность». | в течение года | ОМП и С, МУ «РМЦ» |
| 17. | Организация работы по планированию семьи (цикл лекций, выступлений в СМИ и т.д.). | в течение года | Отдел здравоохранения |
| 18. | Ранняя профилактика безнадзорности несовершеннолетних. Месячник по выявлению неблагополучных семей, имеющих детей дошкольного возраста, организация реабилитационной работы с данной категорией. | ежегодно | Органы системы профилактики |
| 19. | Работа по избавлению родителей, злоупотребляющих спиртным, от алкогольной зависимости. Сотрудничество с областным центром «Доверие». | в течение года | ОСЗН, районный женсовет, ОО, ОУ, общественные комиссии по профилактики безнадзорности, КДН. |
| 20. | Работа реабилитационного женского клуба «Семья». | в течение года | Соц.реабилитационный центр |
| 21. | Проведение конкурса на лучшую усадьбу среди неблагополучных, малообеспеченных семей. | 1 раз в год | КЦСОН |
| 22. | Проведение конкурса «Лучшая мать» среди многодетных семей. | 1 раз в год | КЦСОН |
| 23. | Благотворительная акция «Твори добро» по оказанию помощи семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | август, сентябрь | КЦСОН, ОО, КДН и ЗП |
| 24. | Работа по жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие различных форм жизнеустройства детей (приемная семья, семейно-воспитательная группа). | в течение года | ОО и П |
| 25. | Активизация работы по повышению ответственности родителей за воспитание детей. Привлечение родителей, злостно уклоняющихся от исполнения обязанностей, к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ. | весь период | ПДН |
| 26. | Работа по созданию «Клубов общения» в администрациях муниципальных поселений с различными категориями. | 2011 год | Администрации муниципальных поселений |
| 27. | Музыкальный абонемент Новосибирской государственной филармонии «На концерт всей семьей». Согласно специального плана. | Весь период | ОК, ДМШ |
| 28. | Отчетный концерт учащихся ДМШ «Для вас, родители». | ежегодно - май | ДМШ |
| 29. | Отчетный концерт детской художественной самодеятельности «Веселые нотки». | ежегодно – апрель, май | Чулымский КДЦ |
| 30. | Районный детский праздник, посвященный День защиты детей, «Маленькая страна» (праздничная программа для детей и их родителей). | июнь | ОУ, УДО, учреждения культуры района |
| 31. | Районный праздник, посвященный дню матери «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – мать». | ноябрь | ОО, ОУ, учреждения культуры района |
| 32. | Районный праздник, посвященный Дню семьи «В сиянии сердец». | май | Учреждения культуры района |
| 33. | Конкурсные и развлекательные семейные программы: «Дочки–матери», «Папы всякие важны», «А ну-ка, бабушки!» и т.д. | весь период | ОУ, УДО, КДЦ Чулымского района |
| 34. | Конкурс рисунков и поделок «Мир дому твоему». | весь период | Детская библиотека |
| 35. | Межведомственная комплексная операция «Семья». | ежегодно | КДН и ЗП |
| 36. | Координационные семинар-совещание «Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по ранней профилактике семейного неблагополучия». | ежегодно | Органы системы профилактики |

  - «Формирование патриотического  и гражданского воспитания»

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расширение сети кружков и факультативов по духовно-нравственному направлению; -создание и расширение музеев и уголков Боевой и трудовой славы краеведческого направления; -использование материалов устного народного творчества, национальных традиций нашего района при проведении внеклассных и массовых мероприятий. | постоянно | ОО, УДО, руководители ОУ |
| 2. | Приобщение растущего поколения к формированию чувства хозяина земли, через работу пришкольно - опытных участков. | постоянно | Руководители ОУ |
| 3. | Создание программ по озеленению пришкольно-дворовых участков. | ежегодно, май | Руководители ОУ |
| 4. | Анкетирование обучающихся ОУ на определение уровня воспитанности | ежегодно, май | Руководители ОУ, психологи ОУ |
| 5. | Участие обучающихся и молодежи во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» | ежегодно апрель | ОО, руководители ОУ |
| 6. | Участие в районном и областном конкурсе «Зеркало природы» | ежегодно | ОО, ДДТ, ОУ. |
| 7. | Участие в районных и областных конкурсах: «Моя малая Родина», и конкурсе учебно-исследовательских проектов «Чистая вода». | апрель, май -ежегодно | ОО, МБОУ ММЦ, руководители ОУ, МОУ ДДТ |
| 8. | Организация и проведение районного конкурса военно-патриотической игры «Зарница». | ежегодно, июнь | ОО, ОУ, отдел по делам молодежи и спорта |
| 9. | Встречи, чествование, посильная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, участникам военных конфликтов; проведение бесед, классных часов, уроков Мужества, легкоатлетической эстафеты посвященных Дню Победы; закрепление и уход за мемориальными памятниками; праздничные программы, посвященные 9 Мая. | ежегодно, май | ОО, руководители ОУ, ОК, молодежи. |
| 10. | Проведение турнира по волейболу на приз Героя СССР В.Ф. Черненко среди сборных школ района. | ежегодно, март | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 11. | Укрепление здоровья ребенка, подростка, молодежи средствами физкультуры и спорта, начиная с дошкольных учреждений, физкультминутки, спортивные кружки и секции, участие в соревнованиях и состязаниях). | постоянно | ОО, детские дошкольные учреждения, ОУ, МОУ ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 12. | Организация и разработка социально-значимых акций для детских и молодежных объединений | в течение года | ОМП иС |
| 13. | Организация и проведение социально-значимых акций: «Неделя добра»; «Ветеран живет рядом»; «Уют»; «Посылка солдату» | ежегодно апрель май ноябрь февраль | ОО, ОУ, ОМПиС, социальная защита |
| 14. | Организация и проведение районного конкурса «Стартующий подросток». | ежегодно | ОО, ОМПиС |
| 15. | Организация и проведение «Недели патриотического воспитания». | февраль | ОО, ОМПиС |
| 16. | Городской конкурс художественного творчества детей «Нам жить и помнить» | январь - май | Детская библиотека |
| 17. | Цикл мероприятий «Служат Родине сыновья» | весь период | Учреждения культуры района |
| 18. | Диспут «Мужской характер. Его можно воспитать?» | февраль | Библиотеки района |
| 19. | Читательская конференция «Мое представление о войне» | апрель | Библиотеки района |
| 20. | Культурно – просветительский проект «Мир без наркотиков» | весь период | Учреждения культуры района |
| 21. | Встреча старшеклассников с творческой интеллигенцией района «Искусство жить достойно» | весь период | Учреждения культуры района |
| 22. | Программы культурно – просветительских мероприятий, посвященных празднованию Дней славянской письменности и культуры «Мы – славяне» (по специальному плану) | май | ОО, учреждения культуры района, ОУ. |
| 23. | Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. | май | Учреждения культуры района |
| 24. | Специальный курс для старшеклассников школ района «Приглашение к сопереживанию» | ежегодно | Чулымская МБ, ОО, ОУ |
| 25. | Военно-полевые сборы | июнь | ОО, Военкомат |
| 26 | Районная игра «Зарница» | июнь | ОО, Военкомат, ОМПиС |

  - 5.3. ФОРМИРОВНИЕ КУЛЬТУРЫ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

| № п/п |  | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Вовлечение обучающихся и молодежи в социально-позитивную деятельность: участие в кружках, клубах по интересам; создание любительских объединений. | постоянно | ОО, ОУ, учреждения дополнительного образования, ОК, МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 2. |  | Участие школьников и молодежи в районном конкурсе КВН. | февраль, март | ОО, ОУ, ОмиС |
| 3. |  | Ежегодное проведение традиционных массовых мероприятий: -предметных олимпиад школьников; -конкурса «Безопасное колесо»; -слета выпускников; -слета Отличников; -фестивалей детского художественного творчества; -праздника «Этот день Победы» (встреча поколений); -слета УПБ; -Дня знаний; -научно-практических конференций «Первые шаги в науку»; - конкурса литературно-краеведческого творчества «Отчий мир»; районный детский праздник «Маленькая страна». -шахматных турниров; -районный праздник: «Звени, веселая частушка!»; -городской праздник: «Встреча фронтовых подруг»; - турниры интеллектуальных игр; -конкурс обучающихся: «Кружковец года»; | ноябрь апрель-май май август март май ноябрь сентябрь март 1 июня Январь Апрель Май в течение года 1 раз в 2 года | ОО,ОУ,ОМП и С, ОК, МОУ ДДТ, молодежный центр, социальная защита |
| 4. |  | Комплекс культурно – досуговых мероприятий «Поговорим о культуре общения». | весь период | Учреждения культуры района |
| 5. |  | Цикл бесед для подростков «Его величество этикет». | весь период | Чулымская МБ |
| 6. |  | Утренник для младших школьников «Школа вежливых наук». | весь период | Чулымская МБ, ДБ, библиотеки района |
| 7. |  | Этикет – игра «Умей себя вести». | май | Учреждения культуры района |
| 8. |  | Цикл встреч с интересными творческим людьми г. Чулыма в литературной гостиной. По специальному плану. | весь период | Чулымская МБ |
| 9. |  | Литературные чтения «Добро, истина, красота». | весь период | Детская библиотека |
| 10. |  | День семьи (заседание клуба «Семья», концертная программа, конкурс «Подворье»). | май | Социальная защита |
| 11. |  | Праздничная программа, посвященная Дню пожилых людей, с выездом в с. Серебрянское; акция «Неделя добра». | октябрь | Социальная защита, ОУ, ОмиС |
| 12. |  | Легкоатлетический кросс «Золотая осень», л/а эстафета по улицам города в честь Дня Победы. | ежегодно сентябрь май | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 13. |  | Проведение районных соревнований: - по футболу; - по баскетболу; - шахматы; - лыжные гонки; - «День спринтера» (бег на 100,200 м.) | ежегодно сентябрь ноябрь декабрь февраль апрель | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 14. |  | Первенство уличных и дворовых команд по футболу. | июль | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 15. | - проведение массовых культурно – досуговых мероприятий для детей и подростков; - развитие детских самодеятельных художественных коллективов; - развитие традиционных художественных промыслов и ремесел, декоративно – прикладного искусства; - проведение выставок, ярмарок, прикладного художественного творчества детей. - проведение фестивалей, конкурсов, концертов, праздников, массовых художественных мероприятий изобразительного, музыкального, театрального и других видов самодеятельного искусства, любительских объединений и клубов по интересам. |  | весь период | Учреждения культуры района |
| 16. | Отчетные концерты самодеятельных художественных коллективов «Поет село родное». |  | весь период | КДЦ района |
| 17. | Рождественские елки для детей и подростков. |  | декабрь – январь | ОО, ОУ, Учреждения культуры района |
| 18. | Вечера отдыха, развлекательные программы: «Татьянин день», «Валентинки», «Смейтесь на здоровье», «Золотой листопад» и т.д. |  | весь период | КДЦ района |
| 19. | Районный фестиваль молодых исполнителей «Лейся, песня!» |  | Один раз в год | КДЦ района |
| 20. | Отчетные концерты детских творческих коллективов «Веселые нотки». |  | май | ОО, КДЦ района |
| 21. | Городской фестиваль вокалистов, вокально–инструментальных ансамблей «Живой звук». |  |  | ОК, Чулымский КДЦ, молодежный центр, ДМШ |
| 22. | Городской конкурс юных художников «Солнышко в ладонях». |  | весь период | Детская библиотека |
| 23. | Музыкальный абонемент Новосибирской государственной филармонии «На концерт всей семьей» (по специальному плану). |  | весь период | ОК, ДМШ |
| 24. | Передвижная выставка самодеятельных художников «Души и рук творенье». |  | весь период | ОК, библиотеки района |
| 25. | Детская филармония (концерты учащихся ДМШ по специальному плану). |  | весь период | ОК, ДМШ |
| 26. | Районная акция « «Быть здоровым - это модно!» |  | 2011 г | ОО, ОУ, ОМПиС |
| 27. | Работа волонтерской группы по ЗОЖ на площадках пришкольных лагерей. |  | ежегодно | ОМПиС |

  - «Выявление и  поддержка одаренных детей, талантливой молодежи в Чулымском районе»

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Выявление одаренных детей, талантливой молодежи |  |  |  |
| 1.1. | Проведение школьных, муниципальных, региональных этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. | октябрь - январь | ОО, МБОУ ММЦ |
| 1.2. | Участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. | февраль - апрель | ОО, МБОУ ММЦ |
| 1.3. | Районный конкурс поэтических Сибирских чтений. | февраль | ОО, МОУ ДДТ |
| 1.4. | Выявление творческого потенциала детей и молодежи через участие в конкурсах на различных уровнях. | В течение года | ОО, МБОУ ММЦ |
| 1.4.1. Социально - значимая и общественная деятельность |  |  |  |
| 1.4.1. | Районный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». | февраль-июль | ОО, МБОУ ММЦ |
| 1.4.2. Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность |  |  |  |
| 1.4.2.1. | Научно-практическая конференция школьников «Интеллектуальный потенциал школьников – на развитие Чулымского района». | апрель | МБОУ ММЦ |
| 1.4.2.2. | Районная молодежная научно-исследовательская конференция «Молодежь-наука-инновации». | ноябрь 2011 | МБОУ ММЦ |
| 1.4.3. Профессиональное мастерство |  |  |  |
| 1.4.3.1. | Районный конкурс профессионального мастерства учащихся учреждений начального профессионального образования «Лучший по профессии «….» | январь | Директор ПУ-93 |
| 1.4.4. Художественное и музыкальное творчество |  |  |  |
| 1.4.4.1. | Районный конкурс художественного чтения, посвященный Дню победы. «Чулымские звездочки». | май | МОУ ДДТ |
| 1.4.4.2. | Фестиваль детского и юношеского творчества «Салют Победы», посвященный Победе в ВОВ. | март | ОО, ОК, образовательные учреждения |
| 1.4.4.3. | Районный конкурс «Театральное творчество: театральные композиции, миниатюры, монологи». | март | ОО, ОК, образовательные учреждения |
| 1.4.4.4. | Районный конкурс «Декоративно-прикладное творчество: роспись и резьба по дереву, лоскутная мозаика, вышивка, художественная лепка». | март | МОУ ДДТ, МБОУ ММЦ |
| 1.4.5 .Развитие спорта |  |  |  |
| 1.4.5.1. | «Лыжня дружбы» матчевая встреча со сборной г. Каргата. | 8 января 2010 г. | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 1.4.5.2. | Открытое первенство по волейболу. | февраль | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 1.4.5.3. | Спортивно-развлекательная программа «Дочки-матери» (родители и обучающиеся спортивной школы). | март | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 1.4.5.4. | Районный «День здоровья» (лыжные гонки) – учителя школ города и района | 7 марта | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 1.4.5.5. | Закрытие лыжного сезона | 27 марта | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 1.4.5.6. | Турнир по волейболу, посвященный памяти героя СССР В.Ф. Черненко | 7 апреля | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 1.4.5.7. | Л/атлетическая эстафета в честь Дня Победы | 7 мая | ОО, МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 1.4.5.8. | Л/атлетический кросс на призы земляков Заслуженного тренера СССР Шевцова В.И. и Никитина А.Н. | 22 мая | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 1.4.5.9. | Участие школьников в зональных соревнованиях по футболу на приз «Кожаный мяч» | июнь | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 1.4.5.10. | Первенство дворовых и уличных команд по стритболу и футболу | июнь-июль | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 1.4.5.11. | Первенство по стритболу в честь Дня физкультурника | август | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 2. Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи |  |  |  |
| 2.1. | Круглый стол «Формирование инновационного потенциала школьников» и Вручение грантов Главы района обучающимся-отличникам Чулымского района. | февраль 2011 | МБОУ ММЦ |
| 2.2. | Организация целевых поездок школьников для участия в конкурсах, олимпиадах, творческих фестивалях, спортивных соревнованиях краевого, федерального и международного уровня. | в течение года | ОО, МБОУ ММЦ |
| 2.3. | Торжественный прием Главы района «Чествование победителей областных и районных конкурсов» - учителей и учащихся. | май | ОО, МБОУ ММЦ, ДМШ |
| 2.4. | Учреждение ежегодных премий для поощрения талантливой и одарённой молодежи. | январь | ОО, МБОУ ММЦ, УК |
| 2.5. | Целевой набор студентов-договорников в вузы; обучение студентов-договорников за счет средств бюджета | июль | ОО |
| 2.6. | Учреждение ежегодных премий для преподавателей, имеющих достижения в работе с талантливой и одарённой молодёжью, преподавателей дополнительного образования детей в сфере культуры | март | Администрация района |
| 3. Развитие одаренных детей, талантливой молодежи |  |  |  |
| 3.1 Развитие методической базы |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание банка данных о талантливых и одаренных детях. | 2011 год | ОО, МБОУ ММЦ, ОК |
| 3.1.2. | Разработка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью. | в течение года | ОО, МБОУ ММЦ, ОК |
| 3.1.3. | Выявление и распространение педагогического опыта по работе с талантливой и одаренной молодёжью. | в течение года | ОО, МБОУ ММЦ, ДМШ |
| 3.1.4. | Оказание информационно-методического содействия для участия талантливой и одарённой молодёжи в конкурсах, выставках. | в течение года | ОО, МБОУ ММЦ, ДМШ |
| 3.1.5. | Разработка и утверждение программ спецкурсов, элективных курсов. | в течение года | ОО, МБОУДО ММЦ |
| 3.1.6. | Создание муниципальной сети предпрофильного и профильного обучения. | в течение года | ОО, МБОУ ММЦ, |
| 3.1.7. | Проведение инновационных межпредметных семинаров по проблемам развития одарённых детей. | в течение года | ОО, МБОУ ММЦ, ДМШ |
| 3.1.8. | Создание программ индивидуального развития и сопровождения одарённых учащихся. | ежегодно | ОУ, МБОУ ММЦ, ДМШ |
| 3.1.9. | Разработка методических рекомендаций по организации системно-деятельностного подхода в работе с одаренными детьми. | 2011 год | ОО, МБОУ ММЦ, ОК |
| 3.1.10. | Социологическое исследование «Проблемы и потенциал молодежи Чулымского района». | 2012 г. | ОО, МБОУДОД ММЦ, ОК |
| 3.1.11. | Организация работы консультативной школы для одаренных детей в сфере культуры «Нотки». | январь 2011 год | ДМШ, методический отдел |
| 3.2. Проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей |  |  |  |
| 3.2.1. | Конкурсы исследовательских работ. | в течение года | ОО, МБОУ ММЦ |
| 3.2.2. | Проведение интеллектуальных марафонов в рамках предметных недель, интеллектуальных конкурсов. | февраль - март | ОО, МБОУ ММЦ |
| 3.2.3. | Участие школьников в международных конкурсах по математике «Кенгуру», по русскому языку «Русский медвежонок», по истории «Золотое руно», по информатике «КИТ», по английскому языку «Британский бульдог. | март – апрель | ОО, МБОУ ММЦ |
| 3.2.4. | Районный конкурс «Литературное творчество: поэзия, проза, эссе на темы: «Война в истории моей семьи», «Дети войны», «Выстрелы после Победы», «Письма с фронта». | ежегодно май | ОО, МБОУ ММЦ, ДДТ |
| 3.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие творчества детей и молодежи |  |  |  |
| 3.3.1. | Конкурсы журналистских работ «Юность моя, ты гори не сгорай», конкурсы детских и молодежных средств массовой информации. | 2012 г | МОУ ДДТ |
| 3.3.2. | Конкурс «Ученик года». | 2012 г | ОО, МОУ ДДТ, МБОУ ММЦ |
| 3.3.3. | Конкурсы молодых художников, иллюстраторов «И строчка каждая рисунком хочет стать…», «Наследники Великой Победы», ”Прошлое + настоящее = будущее”, «Юные таланты - Великой Победе», «Наши рубежи священны». | ежегодно май | МОУ ДДТ |
| 3.3.4. | Проведение конкурсов научных эколого-биологических работ, районных конференций биологических научных обществ учащихся, культурно-экологических акций, слётов юных экологов и лесников, конференций юных защитников и исследователей природы. | в течение года | ОО, библиотеки района, МОУ ДДТ |
| 3.3.5. | Конкурсы социальных проектов «Моё село – моя крепость», «Я – гражданин России» и др. | в течение года | ОО, МБОУ ММЦ, МОУ ДДТ |
| 3.3.6. | Участие в областных поэтических чтениях. | февраль –март 2011 г. | ОО, МБОУ ММЦ, ОК |
| 3.3.7. | Поэтические конкурсы «Откровения моего поколения», «Юные поэты и чтецы» и др. | 2013 г | ОО, МБОУ ММЦ, МОУ ДДТ |
| 3.3.8. | Городские, районные игры КВН среди школьников. | март, ежегодно | ОО, ОМРиС |
| 3.4. Проведение профильных недель, месячников, смен, лагерей |  |  |  |
| 3.4.1. | Проведение профильной недели «Лидер». | август | ОО, ОМПиС, МОУ ДДТ |
| 3.4.2. | Организация летних учебно-тренировочных сборов. | июнь | ОО, ОМПиС, МОУ ДДТ |
| 3.4.3. | Профильные лагеря старшеклассников «Молодежное лето». | июль | ОО, отдел молодежи |
| 3.4.4. | Месячники «Дороги к спорту и творчеству». | в течение года | ОО, МОУ ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ отдел молодежи, ОК |
| 3.4.5. | Акция «Лето без проблем». |  | Отделы профилактики |
| 4. Привлечение молодежи к социально-активной деятельности, повышение гражданской компетентности |  |  |  |
| - Развитие самоуправления |  |  |  |
| 4.1.1. | Деятельность в рамках программ школьного самоуправления. | в течение года | ОУ |
| 4.1.2. | Муниципальные этапы Всероссийского конкурса «Свой мир мы строим сами». | в течение года | МБОУ ММЦ |
| 4.1.3. | Организация участия одаренных школьников в работе Молодежного парламента. | в течение года | ОО, ОМПиС |
| 4.1.4. | Проведение Дней школьного самоуправления. | в течение года | ОУ |
| 4.1.5. | Создание и работа школьных, молодежных парламентов. | январь | ОУ, ОМПиС |
| 4.1.6. | Тренинги по развитию навыков эффективной работы для школьного актива. | февраль-октябрь |  |
| - Реализация проектов |  |  |  |
| 4.2.1. | Социологическое исследование «Проблемы и потенциал молодёжи Чулымского района». | апрель–сентябрь | МБОУ ММЦ, ОК |
| 4.2.2. | Презентация социальных проектов школьников. | октябрь | МБОУ ММЦ |
| 4.3. Развитие и поддержка общественных организаций |  |  |  |
| 4.3.1. | Организация систематической работы с молодёжными лидерами, поддержка деятельности школьного самоуправления и молодёжных общественных организаций. | в течение года | ОО, МБОУ ММЦ, отдел молодежи |
| 4.3.2. | Деятельность научных обществ. | в течение года | ОУ |
| 4.3.3. | Форумы молодежных инициатив. | январь |  |
| 4.3.4. | Подведение итогов месячника «Молодежь выбирает жизнь» и «Здоровым быть модно». Отчеты о работе волонтерских групп. | январь |  |
| 4.3.5. | Городские, районные фестивали молодежных и детских объединений. | март-июнь |  |
| 4.3.6. | Декада детских и молодежных общественных организаций. | май |  |
| 5. Спортивные соревнования |  |  |  |
| 5.1. | Спортивные соревнования, спартакиады, туристические и спортивно-прикладные виды деятельности (шахматы, шашки, малые летние и зимние олимпийские игры и др.) | в течение года | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 6. Повышение уровня информированности населения о выявлении, подготовке, сопровождении одаренных детей и талантливой молодежи в Чулымском районе |  |  |  |
| 6.1. | Организация выступлений и публикаций в СМИ, посвященных творчеству молодежи: «Молодежь за здоровый образ жизни», «Стипендиаты Главы района» и др. | в течение года | МБОУ ММЦ, УК |
| 6.2. | Информирование молодежи об участии во всероссийских, региональных и межрегиональных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. | весь период | МБОУ ММЦ, ОК |
| 6.3. | Проведение целенаправленной информационно-рекламной политики по привлечению талантливой и одарённой молодёжи к реализации молодёжной политики. | в течение года | МБОУ ММЦ, ОУ |
| 6.4. | Освещение на сайтах о работе с талантливой и одаренной молодёжью. | в течение года | МБОУ ММЦ, ОУ |
| 7. Итоговое мероприятие |  |  |  |
| 7.1. | Итоговое мероприятие, посвященное одаренным детям, творческой молодежи. | май | ОО МБОУ ДО ММЦ, ОК |

5.5. Профилактика социогенных заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизации, табакокурения среди несовершеннолетних

| 1. | Проведение мероприятий по выявлению фактов употребления несовершеннолетними наркотических веществ, рейды в места концентрации молодежи, подростков. | в течение года | ПДН, КДН и ЗП, ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение семинара-совещания руководителей ОУ, зам. директоров по воспитательной работе по проблемам употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних с участием представителей органов системы профилактики. | март | ОО |
| 3. | Введение в программы образовательных учреждений специальных курсов о вреде употребления психоактивных веществ. | в течение года | ОО |
| 4. | Организация в библиотеках КДЦ, ОУ постоянно действующих выставок литературы по профилактике социогенных заболеваний | в течение года | ОК, ОО |
| 5. | Проведение конкурса воспитательных систем в ОУ. | сентябрь-декабрь | ОО |
| 6. | Публикации материалов по данной тематике на страницах районной газеты, в печатных изданиях муниципальных поселений. | в течение года | КДН и ЗП, ПДН, ОО, ЦРБ |
| 7. | Обеспечение систематической занятости в кружках, спортивных секциях, клубах по интересам подростков с девиантным поведением, стоящих на учете в ПДН, ВШУ, склонных к употреблению ПАВ. | весь период | ОО,ОМП и С, ОК, КЦСОН |
| 8. | Индивидуальная работа с подростками, употребляющими психоактивные вещества, занимающимися табакокурением, оказание им психологической, медицинской помощи. | весь период | Нарколог, КЦСОН, ПДН,УИИ |
| 9. | Работа групп личностного тренинга с целью повышения социальной адаптации несовершеннолетних. | весь период | КЦСОН, ОУ |
| 10. | Проведение курса лекций специалистами ЦРБ (гинеколога, дерматовенеролога, психиатра, нарколога) по пропаганде здорового образа жизни. | по графику | ЦРБ, ОО |
| 11. | Круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения в ЦРБ. | весь период | ЦРБ |
| 12. | Контроль за соблюдением правил торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, рейды по выявлению случаев продажи вино-водочных и табачных изделий несовершеннолетним. | 1 раз в квартал | ПДН, КДН и ЗП |
| 13. | Комплексная проверка « Профилактика пьянства среди несовершеннолетних, выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих подростков в употребление спиртных напитков». | февраль | КДН и ЗП |
| 14. | Проведение мониторинга употребления психоактивных веществ среди учащихся учебных заведений района. | ежегодно | КДН и ЗП, УО |
| 15. | Организация и проведение проверок аптечных предприятий и лечебно-профилактических учреждений независимо от форм собственности по соблюдению установленного порядка учета хранения, отпуска, использования лекарственных средств, включенных в списки наркотических и психотропных. | весь период | РОВД |
| 16. | Проведение акции «Молодежь за здоровый образ жизни» (организация конкурсов наглядной агитации, стихов, частушек, авторской песни). | 1 раз в год | ОМП и С, РМЦ |
| 17. | Организация и проведение районного конкурса рисунков «Мир без наркотиков». | 1 раз в год | ОО |
| 18. | Проведение сверки данных о лицах, состоящих на учете в связи с употреблением ПАВ. | ежемесячно | РОВД, ЦРБ |
| 19. | Проведение мероприятий по выявлению лиц, занимающихся употреблением, незаконным оборотом наркотических веществ. | весь период | РОВД |
| 20. | Организация и проведение бесед по профилактике употребления ПАВ, ответственности за незаконный оборот наркотических средств в учебных учреждениях района. | весь период | РОВД, ОО |
| 21. | Организация и проведение профилактических операций по противодействию незаконному обороту наркотических средств («Мак», «Допинг» и др.) | по отдельному плану | РОВД |
| 22. | Заседание АНК Чулымского района. | по отдельному плану | АНК |
| 23. | Проведение мероприятий по уничтожению зарослей дикорастущей конопли. | ежегодно | Главы МО, УСХ, РОВД |
| 24. | Организация и проведение семинаров по вопросам профилактики употребления ПАВ среди учащихся. | по отдельному плану | ОО, ЦРБ |
| 25. | Проведение бесед, кл. часов, родительских собраний и других мероприятий по профилактике употребления ПАВ среди учащихся, пропаганде здорового образа жизни. | весь период | Органы профилактики |
| 26. | Распространение методических материалов по профилактике злоупотребления наркотическими средствами. | весь период | КДН и ЗП, ОО, ЦРБ, КЦСОН |
| 27. | Сотрудничество с областными центрами «Доверие», помощи семье и детям, « Ювентус», «Магистр», других учреждений для проведения обучающих семинаров для специалистов и педагогов социальных служб, учреждений образования, занимающихся решением проблем детской безнадзорности, предупреждения преступности, наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних. | по отдельному плану | ОО, ОСЗН, КДН и ЗП |
| 28. | Мероприятия по профилактике употребления наркотиков, пропаганде здорового образа жизни. | 2 раза в год | УФСКН России по НСО |
| 29. | Осуществление мероприятий по выявлению фактов употребления или сбыта наркотиков в местах массового досуга несовершеннолетних. | весь период | РОВД |
| 30. | Разработка и внедрение системы статистических и социологических показателей для мониторинга и прогноза ситуации, связанной с распространением алкоголизма, наркомании и токсикомании. | ежегодно | АНК, ОО, ЦРБ |
| 31. | Организация для подростков «группы риска» профильных смен. | август ежегодно | ОО, ОМПиС |
| 32.. | Районный конкурс плакатов «Нарисуй свою жизнь без наркотиков!» | 2012 г | ОО ОМПиС, МОУ ДДТ |
| 33. | Прохождение курса лечения от алкоголизма, наркомании при возложении обязанности приговором суда. | постоянно | УИИ |

5.6.  Предупреждение безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

| 1. | Формирование единого персонифицированного банка несовершеннолетних, нуждающихся в реабилитационной работе (стоящих на учете в ПДН, девиантных подростков, детях, оставшихся без попечения родителей и т.д.). | постоянно | Органы системы профилактики |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Анализ состояния детской и подростковой преступности. | 1 раз в месяц | ПДН, КДН и ЗП, УИИ |
| 3. | Подготовка и проведение заседаний КДН и ЗП. | 2 раза в месяц | КДН и ЗП |
| 4. | Проведение рейдов в места концентрации подростков с целью выявления правонарушений. | по графику | РОВД |
| 5. | Совместно со службами РОВД принятие мер по разобщению групп антиобщественной направленности. | постоянно | ПДН |
| 6. | Выступление в печати по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | постоянно | Органы системы профилактики |
| 7. | Выявление неблагополучных и малообеспеченных семей, родителей, жестоко обращающихся со своими детьми. | постоянно | Органы системы профилактики |
| 8. | Проведение в учебных заведениях дней ГИБДД, инспектора ПДН. | по графику | ГИБДД |
| 9. | Проведение бесед, лекций в рамках месячника правовых знаний, выездных заседаний КДН и ЗП. | ноябрь | КДН и ЗП, ПДН, ОО |
| 10. | Систематическое проведение инструктажей нарядов ППСМ, ДПС с постановкой конкретных задач, направленных на выявление беспризорных, безнадзорных несовершеннолетних. | в течение года | РОВД |
| 11. | Работа с неблагополучными семьями (подготовка материалов на лишение родительских прав, восстановление в родительских правах). | в течение года | Органы системы профилактики |
| 12. | Работа с условно-осужденными, вернувшимися из ВТК подростками (по плану). | в течение года | ПДН, КДН и ЗП, УИИ |
| 13. | Проведение межведомственных операций «Подросток», «Мак и дети», « Условник», «Лидер» и т.д. | по плану РОВД | Органы системы профилактики |
| 14. | Проведение районного турнироа « Стартующий подросток», участие в областной профильной смене. | апрель, август | КДН и ЗП, ОДМ, ПДН, ОО |
| 15. | Психолого – педагогическая помощь подросткам. | в течение года | КЦСОН, психологическая служба, УИИ |
| 16. | Организация районной Олимпиады правовых знаний. | ноябрь | КДН и ЗП, ПДН, ОО |
| 17. | Организация акции « Лето без проблем», проведение проверок по организации летней занятости и досуга несовершеннолетних. | июнь-август | КДН и ЗП, ПДН, ОО, УИИ |
| 18. | Проведение целенаправленной информационно-просветительской работы в сфере правового воспитания подростков с привлечением СМИ, общественных, культурных и религиозных организаций. | постоянно | Органы системы профилактики |
| 19 | Привлечение несовершеннолетних к участию в волонтерском движении. Создание групп волонтеров. | 1 – ый квартал | КЦСОН |
| 20. | Организация работы клуба «Подросток», подростковых клубов, секций, кружков по месту учебы, жительства. | в течение года | Органы системы профилактики |
| 21. | Работа лекторской группы КДН и ЗП Чулымского района по профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни. | по графику | Члены КДН и ЗП |
| 22. | Работы неформальных объединений молодежи. | в течение всего периода | МУ «РМЦ» |
| 23. | Индивидуальная работа с несовершеннолетними, осужденными, но не направленными в места лишения свободы, вернувшимися из ВТК, СПШ, СПУ. | ежемесячно | КДН и ЗП, ПДН, УИИ |
| 24. | Анализ работы инспекторов ПДН, УИИ с подростками, состоящими на учете. | каждый квартал | ПДН, УИИ |
| 25. | Контроль за исполнением постановлений КДН и ЗП. | в течение года | КДН и ЗП |
| 26. | Семинар с преподавателями и тренерами ДЮКФП по вопросу привлечения « трудных» подростков в спортивные секции по интересам. | сентябрь 2011 г. | КДН и ЗП, ОМП и С, ОО |
| 27. | Собрание с условно-осужденными подростками и их родителями по вопросам предупреждения повторных преступлений и правонарушений. | 1 раз в квартал | КДН и ЗП, ПДН |
| 28. | Семинар-совещание с сотрудниками ПДН по взаимодействию в работе по профилактике детской и подростковой преступности. | февраль | КДН и ЗП, ПДН |
| 29. | Семинар-совещание с главами, специалистами МО по организации работы с несовершеннолетними. | март | КДН и ЗП |
| 30. | Межведомственный семинар-совещание по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | декабрь | КДН и ЗП |
| 31. | Семинары с социальными работниками сельских администраций по вопросам координации деятельности по профилактике безнадзорности. | 1 раз в месяц | КЦСОН |
| 32. | Занятия ММЦ, руководителей методических объединений, семинары педагогов дополнительного образования. | в течение года | ОО, МБОУ ММЦ |
| 33. | Коллегии с директорами ОУ по проблемам профилактики преступности и безнадзорности. | 1 раз в год | ОО |
| 34. | Оказание в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних. | постоянно | ЦЗН, УИИ |
| 35. | Проведение фельдшерско-акушерских семинаров. | ежемесячно | ЦРБ |
| 36. | Анализ состояния детской смертности в районе. Разбор случаев детской смертности. | ежемесячно | ЦРБ |
| 37. | Выпуск санбюллетеней в медицинских учреждениях, школах, ДОУ. | постоянно | ЦРБ, ОУ, ДОУ |
| 38. | Проведение круглого стола на тему: « Правовое воспитание Новые аспекты». | в течение года | ОК |
| 39. | Закрепление офицеров-наставников РОВД, закрепление общественных воспитателей за несовершеннолетними спец. категории. | январь | РОВД, КДН и ЗП |
| 40. | Формирование банка справочного и методического материала по вопросам профилактики детской безнадзорности. | в течение года | Органы системы профилактики |
| 41. | Освещение работы органов системы профилактики на страницах районной газеты, в печатных органах муниципальных поселений. | в течение года | Органы системы профилактики |
| 42. | Индивидуальная работа с несовершеннолетними, осужденными без лишения свободы. | 4-ый четверг месяца | УИИ |
| 43. | Выдача направлений несовершеннолетним для обращения в ЦЗН | постоянно | УИИ |
| 44. | Учет работающих и обучающихся осужденных без лишения свободы несовершеннолетних. | в течение всего периода | УИИ |

# 5.7.  Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних

| 1. | Создание единого персонифицированного банка данных несовершеннолетних, неблагополучных и малообеспеченных семей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | январь | КДН и ЗП |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Оказание содействия и осуществление контроля за организацией горячего питания в школах, детских садах, детей из малообеспеченных семей. | в течение года | ООСО |
| 3. | Оказание содействия в оздоровлении детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей в санаториях области. | в течение года | ОСЗН, отдел опеки и попечительства |
| 4. | Работа по устройству детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на постоянное место жительство, в семейно-воспитательные группы, приемные семьи. | в течение года | КЦСОН, ООиП |
| 5. | Оказание адресной социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. | постоянно | ООиП, КЦСОН |
| 6. | Оказание необходимой поддержки семьям, нуждающимся в помощи государства. | постоянно | КЦСОН |
| 7. | Контроль за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних. | постоянно | КДН и ЗП |
| 8. | Контроль по проведению медицинских осмотров детей и подростков. | по графику | ЦРБ |
| 9. | Проведение дважды в год контрольных обследование условий жизни детей, оставшихся без опеки родителей, заслушивание отчетов опекунов. Своевременное решение вопросов о жизнеустройстве детей. | в течение года | ООиП |
| 10. | Итоги проведенного углубленного медицинского осмотра учащихся школ район | ноябрь | ЦРБ |
| 11. | Контроль за выполнением плана профилактических прививок. | ежемесячно | СЭС, ЦРБ |
| 12. | Анализ деятельности по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности органов системы профилактики. | в течение года | КДН и ЗП |
| 13. | Профилактическая работа с неблагополучными семьями по предупреждению социального сиротства. | в течение года | Отдел опеки и попечительства |
| 14. | Охрана труда и техники безопасности школьников. | постоянно | ОО, ОУ |
| 15. | Охрана здоровья обучающихся. Реализация законодательства по охране прав детства. | в течение года | ОО, ОУ |
| 16. | Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни учащихся, в т.ч. средствами физической культуры и спорта. | в течение года | ОО, ОУ |
| 17. | Работа ОУ по реализации прав несовершеннолетних на образование (всеобуч, прием в 1-е и 10-е классы). | в течение года | ОО, ОУ |
| 18. | Создание условий в образовательных учреждениях для деятельности детских общественных объединений и организаций. | течение года | ОУ, ОО, ОМП и С |
| 19. | Организация работы по сохранности контингента учащихся, контроль за сменой форм обучения, отчислением, исключенгием подростков из ОУ, ПТУ. | постоянно | КДН и ЗП, ОО |
| 20. | Выявление родителей, не исполняющих родительские права и обязанности в отношении несовершеннолетних детей. |  | Органы системы профилактики |

Принятые условные обозначения:

ОО – отдел  образования;

ОУ - образовательные учреждения;

ОК - отдел культуры;

ЦРБ – центральная районная больница;

РОВД – районный отдел внутренних дел;

ПДН - подразделение по делам несовершеннолетних;

ММЦ - межшкольный методический центр;

КДН -  комиссия по делам несовершеннолетних;

КЦСОН - комплексный центр социального обеспечения населения;

ОМПиС - отдел молодежной политики и спорта;

ДМШ - детская музыкальная школа;

КДЦ - культурно - досуговый центр;

ДДТ – дом детского творчества;

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;

МБ - межпоселенческая библиотека;

ДБ - детская библиотека;

ПТУ - профессионально-техническое училище

УИИ - уголовно-исполнительская  инспекция