**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

от

03.10.2017г. № 35а

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Чулымского района в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13.07.2015 №02-246, приказом Минобрнауки НСО №2172 от 14.09.2017 и в целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Чулымского района, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Чулымского района в 2017-2018 учебном году (далее - План).
2. Руководителям образовательных организаций района сформировать планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации Чулымского района Лукьянову Н.В.

Начальник управления С.В. Евраш

Лукьянова Н.В.

22 144

Приложение

к приказу управления образования

№ 35а от 03.10.2017г.

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) на территории Чулымского района в 2017-2018 учебном году (далее - План)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | | | |
| 1. | Подготовка статистических сборников:  «Результаты ГИА по образовательным программам основного общего образования в Чулымском районе в 2017 году»  «Результаты ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Чулымском районе в 2017 году» | октябрь 2017 | МКОУ ДО ММЦ |
| 2. | Подготовка муниципальными координаторами ГИА-9, ГИА-11аналитических отчетов по результатам итоговой аттестации выпускников района в 2017г. | Август 2017 | Муниципальные координаторы |
| 3. | Совещание руководителей образовательных организаций «Итоги организации и проведения ГИА на территории Новосибирской области в 2017 году и совершенствование подготовки к проведению ГИА в 2018 году» | Август 2017 | Управление образования,  МКОУ ДО ММЦ |
| 4. | Обсуждение на педагогических советах вопросов повышения качества образования с учетом анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017году | Сентябрь-октябрь 2017 | ОО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 5. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию или получившими на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по подготовке к повторному прохождению ГИА по предметам в дополнительные сроки | август, сентябрь 2017 | Управление образования, муниципальные координаторы, ОО |
| 6. | Секция учителей математики «Тернистые пути к ГИА и ЕГЭ» в рамках форсайт-проекта «Под крылом Пеликана» РОО «Ассоциация участников педагогических конкурсов НСО» | Сентябрь 2017 | МКОУ ДО ММЦ, Кирсанова Галина Эдуардовна, учитель математики СОШ №129 г.Новосибирска |
| 7. | Включение в программы семинаров с педагогами вопросов, предполагающих анализ результатов ГИА по соответствующему предмету, обобщение методов и приемов работы учителей, выпускники которых имеют высокие результаты по итогам ГИА. | в течение учебного года | МКОУ ДО ММЦ |
| 8. | Проведение районными методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и экспертов ЕГЭ | в течение учебного года | МКОУ ДО ММЦ |
| 9. | Участие педагогов района в вебинарах «ЕГЭ - 2018: структура КИМ и особенности проведения» | октябрь, ноябрь 2017 | МКОУ ДО ММЦ |
| 10. | Участие педагогов района в вебинарах «ОГЭ - 2018: структура КИМ и особенности проведения» | октябрь, ноябрь 2017 | МКОУ ДО ММЦ |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА | | | |
| 11. | Подготовка документов, информационных писем обеспечивающих проведение ГИА на территории Чулымского района:   1. о местах регистрации заявлений на участие в ГИА на территории Чулымского района; 2. о сроках внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА-9; 3. о графике внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-11; 4. об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов; 5. об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов в ППЭ и обратно в РЦОИ; 6. о проведении итогового сочинения (изложения) на территории Чулымского района | в течение учебного года | Управление образования |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 12. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ОГЭ в Чулымском районе в 2018году:   1. предварительный мониторинг количества участников ГИА-9; 2. осуществление расчета потребности финансирования для организации и проведения ГИА-9 на территории Чулымского района. | Октябрь-декабрь 2017, январь 2018 | Управление образования,  МКОУ ДО ММЦ |
| 13. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ЕГЭ в Чулымском районе в 2018 году:   1. мониторинг наличия в ППЭ оборудования, необходимого для проведения печати КИМ в аудиториях ППЭ и устной части ЕГЭ по иностранным языкам; 2. осуществление расчета потребности финансирования для проведения ЕГЭ в ППЭ; 3. предварительный мониторинг количества участников ГИА-11; 4. подготовка документов для оплаты компенсации педагогическим работникам, привлекаемых к проведению ЕГЭ | Октябрь- декабрь 2017, январь 2018 | Управление образования,  МКОУ ДО ММЦ,  ОО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | |
| 14. | Участие муниципальных координаторов семинаре ГКУ НСО НИМРО по вопросам формирования региональной информационной системы ГИА-9 и ГИА-11 | По графику ГКУ НСО НИМРО | Муниципальные координаторы |
| 15. | Участие специалиста управления образования, ответственного за организацию и проведение ГИА - 9 и ГИА-11 в семинаре ГКУ НСО НИМРО | По графику ГКУ НСО НИМРО | Управление образования |
| 16. | Участие специалистов, руководителей ППЭ, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в семинарах, вебинарах ГКУ НСО НИМРО | По графику ГКУ НСО НИМРО | Управление образования,  МКОУ ДО ММЦ, ОО |
| 17. | Участие кандидатов в общественные наблюдатели в вебинаре ГКУ НИМРО «Роль общественного наблюдения в проведении ГИА» | май 2018 | МКОУ ДО ММЦ |
| 18. | Участие технических специалистов в семинарах, вебинарах ГКУ НСО НИМРО по организации системы видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА-2018 | май 2018 | Муниципальный координатор |
| 19. | Консультирование общественных наблюдателей | в течение учебного года | Муниципальный координатор |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 20 | Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в районе и образовательных организациях | октябрь 2017 | Управление образования, ОО |
| 21 | Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой | ноябрь 2017 | Управление образования, МКОУ ДО ММЦ |
| 22. | Организация и проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | Август-сентябрь2018 | Управление образования, МКОУ ДО ММЦ, ОО |
| 23. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Муниципальные координаторы, ОО |
| 24. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: кандидатуры членов ГЭК Новосибирской области, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ), внесение данных сведений в РИС | декабрь 2017, январь 2018 | Управление образования, муниципальные координаторы, ОО |
| 25 | Внесение сведений в РИС об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2017 | Управление образования, муниципальные координаторы, ОО |
| 26 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) на территории Чулымского района, в основной и дополнительные сроки | декабрь 2017, февраль, май 2018 | Управление образования, МКОУ ДО ММЦ, ОО |
| 27. | Определение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА на территории района | март 2018 | Управление образования |
| 28. | Определение транспортных средств по доставке экзаменационных материалов ГИА в ППЭ и обратно в РЦОИ, участников ГИА в ППЭ | март, апрель 2018 | Управление образования, МКОУ ДО ММЦ |
| 29. | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | Январь-апрель  2018 | Муниципальные координаторы |
| 30. | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки Российской Федерации на этапе досрочного, основного, дополнительного периода государственной итоговой аттестации | по расписанию, утвержденному Минобрнауки Российской Федерации | Управление образования, муниципальные координаторы, ОО |
| 31 | Утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА | январь 2018 | Управление образования |
| 7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | |
| 32 | Поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» официальных сайтов управления образования, образовательных организаций по информированию о процедурах проведения ГИА | в течение учебного года | Управление образования,ОО |
| 33. | Обеспечение работы «горячей линии» телефонной связи в период подготовки, организации и проведения ГИА | постоянно | Управление образования, МКОУ ДО ММЦ |
| 34 | Публикация на сайтах управления образования, ОО и СМИ следующей информации:   1. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); 2. о сроках проведения ГИА-9 и ГИА -11; 3. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 4. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | До 30.11.2017  До 01.04.2018  До 20.04.2018 | Управление образования, ОО |
| 35. | Организация и проведение консультационных часов для выпускников и их родителей (законных представителей) по вопросам ГИА | апрель, июнь 2018 | Управление образования, ОО |
| 36. | Мониторинг за оформлением информационных стендов в ОО по вопросам проведения ГИА в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | январь-май  2018 | Управление образования |
| 37 | Участие в областном родительском собрании «Что должны знать выпускники и родители о ГИА» | Май 2018 | МКОУ ДО ММЦ, ОО |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА | | | |
| 38 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018г., размещением соответствующей информации на их сайтах. | Январь - май 2018 | Управление образования |
| 39. | Организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА | март, май 2016 | члены ГЭК, руководители ППЭ, МКОУ СОШ №1 |