Приложение к

постановлению администрации Чулымского района

от   01.02.2017  № 43

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по реализации

концепции развития инклюзивного образования в Чулымском районе

на 2017-2020 годы

В целях обеспечения реализации развития инклюзивного образования в Чулымском районе  на 2017-2020 годы, необходимо проведение ряда мероприятий для решения следующих задач:

1) повышения доступности и качества образования, обеспечения психологической безопасности образовательного процесса;

2) создания необходимых условий для развития инклюзивного образования: кадровых, нормативных правовых, материально-технических, программно-методических, финансово-экономических;

3) обеспечения целенаправленного просвещения, консультирования, информирования педагогических работников, родительской общественности, населения, специалистов системы здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики и других заинтересованных ведомств по всем вопросам образовательной инклюзии.

План мероприятий по реализации концепции развития инклюзивного образования согласован с:

планом мероприятий («дорожной картой») по реализации концепции развития инклюзивного образования Новосибирской области  на 2016-2020 годы¸ утвержденной распоряжением Правительства Новосибирской области от 19.04.2016 № 103-рп;

комплексным планом по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на 2015-2017 гг. (первоочередные меры), утвержденным Правительством Российской Федерации от 22.04.2015 № 2466п-П8;

межведомственным комплексным планом мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы, утвержденным заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.В. Голодец 23.05.2016 № 3467п-П8.

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие инклюзивного образования на территории Чулымского района | февраль 2017 г. | Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации концепции развития инклюзивного образования в Чулымском районе на 2017-2020 годы | Управление образования администрации Чулымского района, Отдел организации социального обслуживания администрации Чулымского района ГБУЗ НСО ЦРБ (по согласованию), Отдел культуры администрации Чулымского района ГКУ НСО ЦЗН |
| 2. Организационное обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание межведомственной рабочей группы по проблемам инклюзивного образования в Чулымском районе | Февраль 2017г. | Создание и утверждение состава межведомственной рабочей группы | Управление образования администрации Чулымского района, Отдел организации социального обслуживания администрации Чулымского района ГБУЗ НСО ЦРБ (по согласованию), Отдел культуры администрации Чулымского района |
| 2.2 | Реализация регионального проекта «Обучение и социализация детей в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области»в образовательных организациях Чулымского района | 2017-2020 гг. | Организация деятельности по реализации регионального проекта «Обучение и социализация детей в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» | Управление образования администрации Чулымского района |
| 2.3 | Введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО | с сентября 2016 г. | Организация деятельности по реализации плана действий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на территории Новосибирской области и плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на территории Чулымского района | Управление образования администрации Чулымского района, МКОУ ДО ММЦ, образовательные организации |
| 3. Научное и программно-методическое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка методических рекомендаций | 2017г. | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по проектированию индивидуальных учебных планов в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО | МКОУ ДО ММЦ |
|  |  |  | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по проектированию адаптированных образовательных программ |  |
| 3.2 | Участие в общественно-профессиональной экспертизе проекта стандарта «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)» | по плану Министерства образования и науки Российской Федерации | Участие в общественно-профессиональной экспертизе проекта стандарта «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)» | Управление образования администрации Чулымского района, МКОУ ДО ММЦ, образовательные организации |
| 3.3 | Разработка и реализация программ содействия трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, не менее одного года после окончания профессиональной образовательной организации |  | Разработка и реализация программы содействия трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования | ГКУ НСО ЦЗН |
| 4. Кадровое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в региональной научно-практической конференции по актуальным вопросам развития образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | ежегодно | Организация участия в научно-практической конференции по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (программа конференции, аналитические материалы) | Управление образования администрации Чулымского района, МКОУ ДО ММЦ, образовательные организации |
| 4.2 | Участие в региональном съезде дефектологов | ноябрь 2017 г. | Организация участия в съезде дефектологов (программа съезда, аналитические материалы) | Управление образования администрации Чулымского района, МКОУ ДО ММЦ, образовательные организации |
| 4.3 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | 2017г. | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО | Управление образования администрации Чулымского района, МКОУ ДО ММЦ, образовательные организации |
| 4.4 | Повышение квалификации методистов информационно-методических центров по обеспечению методического сопровождения образовательных организаций | 2017 г. | Повышение квалификации методистов информационно-методических центров по обеспечению методического сопровождения образовательных организаций и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО | МКОУ ДО ММЦ |
| 4.5 | Участие в семинаре-совещании для специалистов ПМПК по вопросам обеспечения законодательно закрепленных прав обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на доступное и качественное образование | ежегодно, март | Повышение профессиональных компетенций специалистов психолого-медико-педагогических комиссий в области прав обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на доступное и качественное образование | Специалисты ТПМПК |
| 4.6 | Повышение квалификации для работников центра занятости населения, осуществляющих предоставление государственных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ | 2017-2018гг. | Повышение квалификации работников центра занятости населения по вопросам предоставления государственных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, а также по вопросу работы со студентами с инвалидностью и ОВЗ | ГКУ НСО ЦЗН |
| 5. Развитие системы ранней помощи |  |  |  |  |
| 5.1 | Внедрение технологий и методов работы по оказанию ранней комплексной помощи: проведение диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с отдельными категориями детей в возрасте до 4 лет; организация социального сопровождения семей, их воспитывающих | 2017-2020 гг. | Внедрение технологий и методов работы по оказанию ранней помощи, проведению диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с отдельными категориями детей в возрасте до 4 лет, организация социального сопровождения семей, их воспитывающих | Отдел организации социального обслуживания администрации Чулымского района |
| 5.2 | Обеспечение условий по повышению профессиональной компетенции специалистов служб ранней помощи и служб социального сопровождения (на базе комплексных центров социального обслуживания населения) | 2017-2020 гг. | Повышение квалификации специалистов служб ранней помощи и служб социального сопровождения комплексных центров социального обслуживания населения | Отдел организации социального обслуживания администрации Чулымского района |
| 5.3 | Организация раннего выявления отклонений в развитии и комплексного сопровождения детей младенческого и младшего дошкольного возраста с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии. | 2017 г. | Организация деятельности по раннему выявлению отклонений в развитии детей младенческого и младшего дошкольного возраста и комплексного сопровождения детей. Организация деятельности по совершенствованию модели комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и помощи детям младшего дошкольного возраста с признаками отклонений в развитии | Управление образования администрации Чулымского района, Отдел организации социального обслуживания администрации Чулымского района ГБУ НСО ЦРБ (по согласованию), |
| 5.4 | Проведение мероприятий по развитию сети специальных подразделений – лекотек на базе учреждений социального обслуживания населения и образовательных организаций | 2017 г. | Создание лекотек на базе учреждений социального обслуживания населения и образовательных организаций | Управление образования администрации Чулымского района, Отдел организации социального обслуживания администрации Чулымского района |
| 5.5 | Внедрение технологий и методов работы по ранней помощи, проведению диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с детьми с ОВЗ в возрасте до 4 лет, организации социального сопровождения семей их воспитывающих | 2017 г. | Организация деятельности по совершенствованию технологий и методов работы по ранней помощи, проведению диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с детьми с ОВЗ в возрасте до 4 лет, организации социального сопровождения семей их воспитывающих | Отдел организации социального обслуживания администрации Чулымского района ГБУЗ НСО ЦРБ (по согласованию) |
| 6. Дополнительные меры по социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди здоровых детей и детей с ОВЗ и инвалидностью в городе Черепаново | ежегодно, март | Организация участия в соревнованиях по лыжным гонкам для здоровых детей и детей с ОВЗ и инвалидностью | МКОУ ДО ДЮСШ |
| 6.2 | Участие в соревнованиях по лыжным гонка «Лыжня Надежды» среди здоровых детей и детей с ОВЗ и инвалидностью в городе Чулыме | ежегодно, март | Организация участия в соревнованиях по лыжным гонкам для здоровых детей и детей с ОВЗ и инвалидностью | МКОУ ДОД ДЮСШ |
| 6.3 | Участие в межрегиональном конкурсе «Киномир и мультреальность» среди обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | ежегодно, ноябрь | Организация участия в межрегиональном конкурсе «Киномир и мультреальность» | Управление образования администрации Чулымского района, МКОУ ДО ММЦ, образовательные организации |
| 6.4 | Участие в региональной спартакиаде для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | ежегодно, 2017-2020 гг. | Организация участия в региональной спартакиаде для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Управление образования, МКОУ ДО ДЮСШ, образовательные организации |
| 6.5 | Участие в региональных мероприятиях, направленных на активизацию творческого потенциала обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | ежегодно, 2017-2020 гг. | Организация участия в региональном фестивале творчества обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Управление образования, Отдел культуры администрации Чулымского района, Отдел организации социального обслуживания администрации Чулымского района |
| 6.6 | Организация и проведение мероприятий в рамках Международной Декады инвалидов | 2017-2020 гг. | Организация и проведение Декады инвалидов (план мероприятий, аналитические материалы) | Управление образования администрации Чулымского района, Отдел организации социального обслуживания администрации Чулымского района ГБУЗ НСО ЦРБ (по согласованию), Отдел культуры администрации Чулымского района |
| 6.6 | Организация работы лагерей дневного пребывания для детей с ОВЗ на базе общеобразовательных организаций | ежегодно, 2017-2020 гг. | Проведение оздоровительных мероприятий для детей с ОВЗ и инвалидностью в лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях (программа, профилактические и оздоровительные мероприятия) | Управление образования, образовательные организации |
| 6.7 | Проведение профориентационных консультаций, профессиональной диагностики лиц с инвалидностью и с ОВЗ | В течение всего периода | Проведение профориентационных консультаций, профессиональной диагностики лиц с инвалидностью и ОВЗ, организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | ГКУ НСО ЦЗН |
| 7. Мониторинг, контроль, оценка развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 7.1 | Развитие системы оценки качества деятельности образовательных организаций | 2017 г. | Включение в показатели рейтинга по контролю за качеством деятельности образовательной организации, в том числе: показателей качества созданных специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; показателей организации психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Управление образования администрации Чулымского района |
| 7.2 | Организация учета обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на территории Чулымского района в Единой базе учета обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на территории Новосибирской области | постоянно | Осуществление учета обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Управление образования администрации Чулымского района, ТПМПК |
| 7.3 | Участие в мониторинге по развитию инклюзивного образования в образовательных организациях по утвержденным критериям | ежегодно, октябрь | Проведение мониторинга качества развития инклюзивного образования (аналитические материалы) | Управление образования администрации Чулымского района, ТПМПК, МКОУ ДО ММЦ |
| 7.4 | Участие в мониторинге развития системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения образования Новосибирской области | ежегодно | Проведение мониторинга развития системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения образования Новосибирской области (аналитические материалы) | Управление образования администрации Чулымского района, ТПМПК |
| 7.5 | Организация и проведение мониторинга развития системы психолого-медико-педагогических комиссий в Новосибирской области | ежегодно | Проведение мониторинга развития системы психолого-медико-педагогических комиссий в Новосибирской области (аналитические материалы) | Управление образования администрации Чулымского района, ТПМПК |
| 7.6 | Формирование реестра образовательных организаций, обеспечивающих специальные условия получения образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (с использованием региональной Единой базы учета обучающихся с ОВЗ) | 2017-2020 гг. | Создание реестра образовательных организаций, создающих специальные образовательные условия для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Управление образования администрации Чулымского района, ТПМПК |
| 8. Материально-техническое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 8.1. | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, направленных на создание в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации условий для инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью | 2017-2020 гг. | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью (до 50%) | Управление образования администрации Чулымского района, образовательные организации |
| 8.2 | Развитие условий для дистанционного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | 2017-2020 гг. | Создание условий для дистанционного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Управление образования администрации Чулымского района, МКОУ ДО ММЦ |
| 9. Финансово-экономическое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 9.1 | Внедрение модельной методики расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в расчете на одного ребенка с ОВЗ | 2017 г. | Увеличение нормативов финансового обеспечения образовательных организаций, обучающих детей с ОВЗ | Управление образования администрации Чулымского района, МКУ Центр бухгалтерского, материально-технического обеспечения Чулымского района |
| 10. Информационное обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 10.1 | Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам развития инклюзивного образования | 2017-2020 гг. | Размещение информационно-методических материалов, разработанных Минобрнауки России, Минобрнауки Новосибирской области и Минтруда Новосибирской области на сайте управления образования администрции Чулымского района Доведение до сведения образовательных организаций информационно – методических материалов, разработанных Минобрнауки России, Минобрнауки Новосибирской области и Минтруда Новосибирской области | Управление образования администрации Чулымского района, МКОУ ДО ММЦ |
| 10.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации плана мероприятий («дорожной карты») концепции инклюзивного образования | 2017-2020 гг. | Размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе введения и реализации плана мероприятий («дорожной карты») развития инклюзивного образования, в том числе реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на территории Чулымского района | Управление образования администрации Чулымского района, МКОУ ДО ММЦ |
| 10.5 | Информационная и организационная поддержка социальной реабилитации и трудоустройства людей с инвалидностью, конкурсов профессионального мастерства, с учетом передового опыта Международной Федерации Абилимпикс | 2017-2020 гг. | Осуществление информационной и организационной поддержки конкурсов профессионального мастерства, системы профессиональной ориентации, социальной реабилитации и трудоустройства людей с инвалидностью | ГКУ НСО ЦЗН |

Применяемые сокращения:

ГКУ НСО ЦЗН – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения Чулымского района»

ГБУЗ НСО ЦРБ – государственное бюджетное учреждение  Новосибирской области «Чулымская центральная районная больница»

МКОУ ДОД ДЮСШ - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа Чулымского района

МКОУ ДО ММЦ - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Межшкольный методический центр Чулымского района

ТПМПК – территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 15.10.2015 № 2990 «О реализации проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области»; приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 05.09.2016 № 2202 «О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 15.10.2015 № 2990».

Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»