АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 31.08.2015г.                                                                 № 37

О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Чулымского района

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС НОО ОВЗ) и от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее–ФГОС УО),письмом министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области №6234-03/25 от 11.08.2015 приказываю:

1. Утвердить прилагаемый  муниципальный план действий и план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО на территории Чулымского района.

2. Руководителям образовательных организаций в срок до 10.09.2015 на основе муниципального плана разработать и утвердить планы по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО в образовательном учреждении.

3. Руководителю МКОУ ДО ММЦ Чочиевой Н.А. спланировать работу ассоциаций педагогов Чулымского района по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО в образовательных учреждения района на 2015-2016 уч.г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                        С.В. Евраш

Лукьянова Н.В.

22-144

- Приложение 1

- к приказу  управления образования

- администрации Чулымского района

- от 31.08.2015 г. № 37

План действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

на территории Чулымского района

В целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Чулымского района (далее - ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; создание аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; создание организационно-методического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; создание информационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ.

| №п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной организации |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | март 2015 г.- май 2016 г. | Обсуждение Концепции с руководителями 00. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию Концепции на уровне муниципального образования. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие инклюзивного образования на уровне ОО. |
|  |  |  | Разработка плана мероприятий по реализации Концепции инклюзивного образования на муниципальном уровне | Разработка плана мероприятий по развитию инклюзивного образования на уровне ОО. |
|  |  |  | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС ОВЗ на уровне муниципального образования. | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС ОВЗ на уровне ОО. |
| 1.2. | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | май 2015 | Участие в организации и проведении мониторинга предварительной оценки готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в образовательных организациях | Участие в мониторинговых исследованиях |
|  |  | август 2015 г | Организация мероприятий по ознакомлению с приказом Минобрнауки НО о проведении мониторинга готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно- методические. Муниципальные программы, планы- графики по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО | Организация мероприятий по ознакомлению с приказом. Программы, планы- графики по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО |
|  |  | апрель-май 2016г. | Муниципальные программы, планы - графики по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ на уровне | Программы, планы- графики по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО. |
| 1.3. | Изучение письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с письмом Минобрнауки России; рассылка письма в ОО. | Организация мероприятий по ознакомлению с письмом Минобрнауки России педагогических работников ОО. |
| 1.4. | Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образо вательной организации | сентябрь 2015 г.- декабрь 2015г. | Организация и проведение совещания для руководителей ОО по обсуждению условий нормативно-правового обеспечения ведения ФГОС ОВЗ и условий реализации АООП. | Разработка нормативно правового обеспечения ведения ФГОС ОВЗ и создание условий реализации АООП согласно методическим рекомендациям. |
|  |  | сентябрь- октябрь 2015 | Создание условий для участия руководителей ОО в совещаниях по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы образовательной организации на основе ФГОС ОВЗ | Обеспечение участия уководителей в совещаниях. Организация и Проведение установочного совещания для педагогических работников по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы образовательной организации на основе ФГОС ОВЗ |
|  |  | декабрь 2015г. | Организация и проведение совещания для руководителей ОО по обсуждению условий нормативно-правового обеспечения ведения ФГОС ОВЗ и условий реализации АООП. | Разработка нормативно-правового обеспечения ведения ФГОС ОВЗ и создание условий реализации АООП согласно методическим рекомендациям. |
| 1.5. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО | сентябрь 2015 декабрь 2016 (1 раз в полугодие) | Представление информации по итогам мониторинга в ОО. | Анализ условий для реализации ФГОС ОВЗ В ОО по результатам мониторинга. |
| 1.6. | Работа с примерной образовательной программой, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Организация обсуждения внедрения примерных АОП | Внедрение примерных Образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, учет при разработке АОП. |
|  | 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | март 2015 | Приказ о создании координационной группы по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на уровне муниципального образования | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на ОО |
|  |  | по плану | Организация деятельности Координационной группы на уровне Муниципального образования: - составление плана работы координационной группы по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ на территории муниципального образования;- проведение заседаний координационной группы по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ на территории муниципального образования. | Организация деятельности рабочей группы: - составление плана работы координационной группы по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ; - проведение заседаний рабочей группы по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ. |
| 2.3. | Сопровождение деятельности ОО по введению ФГОС ОВЗ | апрель 2015 | Создание условий для участия специалистов ТПМПК в совещании | Проведение совещаний для специалистов консилиумов по актуальным вопросам организации СОУ для детей с ОВЗ. |
|  |  | май 2015г | Создание условий для участия специалистами органов управления образованием, курирующими вопросы образования обучающихся с ОВЗ, методистами муниципальных методических служб в совещаниях. |  |
|  |  | август 2015г | Создание условий для участия специалистов в мероприятиях 15 Съезда работников образования Новосибирской области «Актуальные вопросы и перспективы «пилотного» введения ФГОС ОВЗ на территории Новосибирской области». | Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях. |
|  |  | сентябрь 2015 | Создание условий для участия руководителей муниципальных органов управления образованием в коллегии министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области: «О «пилотном» введении ФГОС ОВЗ на территории Новосибирской области». |  |
|  |  | ноябрь 2015г | Создание условий для участия руководителей и педагогов ОО в работе круглых столов НПК «Опыт разработки и реализации адаптированных основных образовательных программ в условиях введения ФГОС ОВЗ»; круглого стола для руководителей и педагогов ОО «Психологопедагогическое сопровождение реализации ФГОС ОВЗ» | Обеспечение участия педагогов ОО в работе круглых столов |
|  | 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Январь 2015 г.- декабрь 2016 г | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | План-график повышения квалификации педагогических работников ОО на курсах повышения квалификации и участия в обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
|  |  | апрель — май 2015 | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ | Участие педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и мероприятиях по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.2. | Доведение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО | Февраль - ноябрь 2016 г. | Создание условий для повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников образовательных организаций. | Обеспечение повышения квалификации и профессиональной компетенции, переподготовки педагогических работников образовательных организаций. |
|  |  | апрель - май 2016 | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ | Участие педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и мероприятиях по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ |
|  | 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1. | Финансовое обеспечение прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | август 2015 | Учет методических рекомендаций субъекта РФ при формировании государственных заданий образовательным организациям | Выполнение методических рекомендаций по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
|  | 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1. | Проведение совещаний, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ конференций, | 2015-2016 годы | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников ОО в региональных, муниципальных мероприятиях. | Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях регионального и муниципального уровней |
|  |  | август 2015 | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне муниципального образования. | Проведение мероприятий на уровне ОО. Совещание по итогам мониторинга готовности образовательных учреждений к введению ФГОС ОВЗ на уровне ОО. |
|  |  | ноябрь 2015 ноябрь 2016 | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников ОО в работе региональной НПК «Актуальные вопросы реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях Новосибирской области» | Обеспечение участия педагогических работников в работе НПК |
|  |  | апрель 2016 | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников ОО в работе Научно-практический семинар «Реализация АОП НОО обучающихся с ОВЗ в образовательной организации, реализующей инклюзивное образование» | Обеспечение участия педагогических работников в работе научно-практического семинара |
|  |  | февраль 2016 | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников ОО в работе Научно-практического семинара «Реализация АООП НОО обучающихся с ОВЗ в условиях отдельной организации | Обеспечение участия педагогических работников в работе научно-практического семинара |
|  |  | март 2016 | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников ОО в работе Научно-практического семинара «Реализация АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Обеспечение участия педагогических работников в работе научно-практического семинара |
|  |  | Август 2016 | Проведение конференций, секций, круглых столов в рамках 16 Съезда работников образования на уровне муниципального образования | Проведение совещаний, круглых столов в рамках 16 Съезда работников образования на уровне ОО. Проведение педагогических советов и других мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
|  |  | 2015-2016 | Организация общественного обсуждения и внедрения реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях. Доведение до ОО, осуществляющих введение ФГОС ОВЗ. информационно-методических материалов, разработанных Минобрнауки России, Минобрнауки Новосибирской области. Информирование общественности о ходе введения ФГОС ОВЗ на территории района в средствах массовой информации | Информирование ОО о ходе реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ на уровне муниципального образования | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ в ОО |

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Чулымского района

В целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Чулымского района (далее - ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание аналитического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание организационно-методического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание информационного обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО.

| №п/п |  | Направление мероприятий |  |  | Сроки |  | Ожидаемые результаты |  | Ответственный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории района |  |  | апрель 2015 г.- май 2016 г. |  | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации Концепции инклюзивного образования. |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | апрель-май 2016г. |  | Разработка плана по созданию условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО в Новосибирской области |  | Управление образования |  |  |  |
| 1.2. |  | Создание координационной группы по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  | август-сентябрь 2015 |  | Приказ о создании координационной группы по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО в НСО. |  | Управление образования, МКОУ ДО ММЦ |  |  |  |
|  |  | 2. Аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Изучение готовности и достаточности условий к введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО У О, включая кадровые, материально- технические, нормативно-правовые, организационно-методические, в Новосибирской области. |  |  | апрель-май 2015г |  | Организация и проведение мониторинга предварительной оценки готовности и достаточности условий к введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО в образовательных организациях района |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | 3. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Организация деятельности координационной группы по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  | по плану |  | Организация деятельности координационной группы: составление плана работы координационной группы по актуальным вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории района; проведение заседаний координационной группы по актуальным вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории района. |  | Управление образования, МКОУ ДО ММЦ |  |  |  |
| 3.3. |  | Организация совещаний с учредителями образовательных организаций по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы образовательной организации на основе ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  | сентябрь-октябрь 2015 |  | Проведение семинаров для руководителей ОУ по разработке адаптированной основной образовательной программы образовательной организации на основе ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО: -для руководителей отдельных ОО, осуществляющих образование обучающихся с ОВЗ; -для руководителей ОО, осуществляющих образование обучающихся с ОВЗ инклюзивно |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Сопровождение деятельности ОО района по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  | апрель 2015 г. |  | Участие в совещании ГБОУ НСО ОЦДК со специалистами ПМПК по актуальным вопросам организации СОУ для детей с ОВЗ. |  |  | Специалисты территориальной ПМПК |  |  |
|  |  |  |  | сентябрь 2015 |  |  | Участие в коллегии министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области: «О «пилотном» введении ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории Новосибирской области» |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  |  |  | ноябрь 2015г |  |  | Участие руководителей и педагогов ОО в региональной НПК: круглый стол для руководителей и педагогов ОО «Опыт разработки и реализации адаптированных основных образовательных программ в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО»; - круглый стол для руководителей и педагогов ОО «Психолого- педагогическое сопровождение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО» |  | Управление образования, МКОУ ДО ММЦ, ОО |  |  |  |
|  |  | 4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  | по плану-графику |  |  | Участие руководящих, педагогических работников ОО района в курсах повышения квалификации в соответствии с планом-графиком для руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО. |  | МКОУ ДО ММЦ, ОО |  |  |  |
| 4.2 |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  | по плану-графику |  |  | Участие руководящих, педагогических работников ОО района в курсах в соответствии с планом-графиком для руководящих и педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  | МКОУ ДО ММЦ, ОО |  |  |  |
|  |  |  | 5. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Финансовое обеспечение прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  | август 2015 |  | Формирование бюджета Чулымского района на очередной финансовый год с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России: уточнение нормативов финансирования введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО,; - определение финансовых затрат, направленных на подготовку и переход образовательных организаций на ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО. |  |  | МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного сопровождения Чулымского района» |  |
|  |  |  | 6. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. |  | Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров для участников образовательного процесса по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ, |  |  | 2015-2016 годы |  | Участие руководящих, педагогических работников района в региональных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО, в том числе: |  |  | Управление образования, МКОУ ДО ММЦ, ОО |  |
|  |  |  |  |  |  | ноябрь 2015 ноябрь 2016 |  | Региональная НПК «Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО в образовательных организациях Новосибирской области» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | апрель 2016 |  | Научно-практический семинар «Реализация АОП НОО обучающихся с ОВЗ в образовательной организации, реализующей инклюзивное образование» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | февраль 2016 |  | Научно-практический семинар «Реализация АООП НОО обучающихся с ОВЗ в условиях отдельной организации» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | март 2016 |  | Научно-практический семинар «Реализация АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сентябрь 2015 |  | Вебинар для специалистов управлений образованием, методистов муниципальных методических служб «Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций Новосибирской области при введении ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | август 2016 |  | Круглый стол в рамках 16 Съезда работников образования Новосибирской области «Пилотное введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО У О на территории Новосибирской области: «Первые итоги введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО в Новосибирской области: проблемы, перспективы. |  |  |  |  |
|  | 6.2 |  | Осуществление информационно - разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  | 2015-2016 г. |  | Размещение информационно методических материалов, разработанных Минобрнауки России, Минобрнауки Новосибирской области на интернет - порталах управления образования, МКОУ ДО ММЦ, ОО. Доведение до образовательных организаций, осуществляющих введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО, информационно - методических материалов, разработанных Минобрнауки России, Минобрнауки Новосибирской области |  |  | Управление образования, МКОУ ДО ММЦ, ОО |  |
|  | 6.3 |  | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  | 2015-2016 годы |  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |  |  |  |  |